## C-1
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-1(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-1(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-1 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-2
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-2(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-2(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-2 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-3
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-3(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-3(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-3 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-4
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-4(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-4(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-4 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-5
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-5(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-5(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-5 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-6
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-6(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-6(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-6 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-7
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-7(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-7(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-7 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-8
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-8(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-8(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-8 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-9
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-9(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-9(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-9 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-10
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-10(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-10(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-10 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-11
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-11(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-11(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-11 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-12
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-12(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-12(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-12 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-13
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-13(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-13(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-13 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-14
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-14(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-14(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-14 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-15
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-15(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-15(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-15 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-16
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-16(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-16(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-16 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-17
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-17(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-17(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-17 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0

## C-18
균 열 측 정 계 DATA | [7 empty] | CK-18(상하변위)
■ 계측관리업체(Contract) : ㈜지오테크이앤씨 | [7 empty] | CK-18(좌우변위)
■ 현장명(Site) :용산구 한남동 383일대 근린생활시설 신축공사
■ 설치위치(No.) : CK-18 건물 외벽(도면 위치 참조)
■ 계기종류(Type) : Multi Crack Gauge
■ 공식(Formula) : 변위량(mm) = 금회 측정치 - 초기 측정치 |  |  |  |  | (+) : 상, 우방향 (-) : 하, 좌방향
Date | 측정치(mm)(상/하) | 변위량(mm) | 비 고 | Date | 측정치(mm)(좌/우) | 변위량(mm) | 비 고
2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치 | 2025.10.30 | 0 | 0 | 초기치
2025.11.03 | 0 | 0 |  | 2025.11.03 | 0 | 0
2025.11.06 | 0 | 0 |  | 2025.11.06 | 0 | 0
2025.11.10 | 0 | 0 |  | 2025.11.10 | 0 | 0
2025.11.13 | 0 | 0 |  | 2025.11.13 | 0 | 0
2025.11.17 | 0 | 0 |  | 2025.11.17 | 0 | 0
2025.11.20 | 0 | 0 |  | 2025.11.20 | 0 | 0
2025.11.24 | 0 | 0 |  | 2025.11.24 | 0 | 0
2025.11.27 | 0 | 0 |  | 2025.11.27 | 0 | 0
2025.12.01 | 0 | 0 |  | 2025.12.01 | 0 | 0
2025.12.04 | 0 | 0 |  | 2025.12.04 | 0 | 0